## 0_Hướng dẫn
CS13 · Lộ trình sản phẩm AI — File thực hành · Đề 1 · SổSạch
AI in Action · Track 1 · Khóa 4. FILE LÀM BÀI CỦA NHÓM · Đề 1 · SổSạch. Dữ liệu của đề nằm trong file CS13_HoSoTinhHuong.pdf; file CS13_Roadmap_Mau.xlsx là bản mẫu đã điền (một sản phẩm khác) để xem cách điền.
Luật chơi: CHỈ điền vào ô màu VÀNG. Ô màu XANH là công thức và đã được khóa. Bắt đầu bằng trang 0_Đầu vào (Nhiệm vụ 0: đọc hồ sơ tình huống).
Thứ tự làm: 0 Đọc hồ sơ → 1 Danh sách việc → 2 Mức tự động → 3 Bảng lộ trình → 4 Rà soát → 6 Tự kiểm tra. Trang 5 (slide lãnh đạo) làm ở nhà.
Số liệu kinh tế của đề đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20. Không cần file của buổi nào khác: mọi dữ liệu cần dùng nằm trong hồ sơ tình huống, Đề 1.
Lộ trình theo GIẢ THUYẾT: mỗi hạng mục phải trả lời 'Ta tin rằng làm X sẽ giúp Y đạt Z; biết đúng khi chỉ số W đạt ngưỡng V'.
Tên file nộp: [Nhom]_CS13.xlsx · Nộp bản có Nhiệm vụ 1–4 lên VLearn trước 18:00 ngày 16/10. Trang 5 (Nhiệm vụ 5, làm ở nhà) nộp trước 23:59 ngày 19/10.
Tuân thủ: Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 (hiệu lực 01/3/2026) chia hệ thống AI thành 3 mức rủi ro và yêu cầu người dùng được thông tin khi tương tác với AI. Đọc văn bản gốc trước khi ghi vào bài.
Chú thích màu:
Ô điền giả định (không khóa)
Ô công thức (tự tính, đã khóa)

## 0_Đầu vào
0 · Nhiệm vụ 0: đọc hồ sơ tình huống, Đề 1 (5 phút)
Cả nhóm đọc cùng một hồ sơ trước khi điền. Nhiệm vụ 0 không tính điểm; đánh dấu "Có" khi cả nhóm đã đọc mục đó.
Mục trong hồ sơ tình huống | Nhóm đã đọc chưa? | Dùng ở đâu trong file | Lưu ý | Ghi chú của nhóm
Số liệu kinh tế của đề (9 dòng) | Có | Đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20: chi phí mỗi việc, biên lợi nhuận, điều kiện dừng | Đọc để hiểu; không cần chép
Bối cảnh, sản phẩm, "1 việc" là gì | Có | Giả thuyết và chỉ số ở trang 1 | Viết giả thuyết theo đúng "1 việc" của đề
6 việc gợi ý | Có | Trang 1, cột B–C; nhóm được thêm việc của mình | Giữ, bỏ hay đổi thứ tự đều phải ghi lý do ở cột Q
Kết quả đánh giá đã có (bộ đề, cổng phát hành) | Có | Cổng đánh giá ở trang 2; việc cần làm trước ở trang 3 | Đề 2, 3: kết luận chưa phải "Phát hành" → có việc phải làm trước
Chuyên gia và số giờ của họ | Có | Dòng "Điều kiện cần" ở trang 3; ô "Cần gì" ở trang 5 | Dẫn đúng số giờ trong hồ sơ
Gợi ý về người duyệt và mức tự động | Có | Trang 2, cột H và I | Đề 3: bác sĩ của bệnh viện không tính vào chi phí
Số mục nhóm đã đọc | 6
Đủ 6/6 thì sang Nhiệm vụ 1.

## 1_Danh sách việc
1 · Danh sách việc và chấm điểm ưu tiên
Điểm = Độ phủ × Tác động × Mức tự tin ÷ Công sức × (0,5 + 0,5 × sẵn sàng trung bình của dữ liệu và đánh giá) × (1 − 0,5 × rủi ro bị 'nuốt')
STT | Việc | Kết quả muốn đạt | Giả thuyết (Ta tin rằng…) | Chỉ số thành công và ngưỡng | Độ phủ 1–5 | Tác động 1–5 | Mức tự tin 0,5 / 0,8 / 1 | Công sức 1–5 | Sẵn sàng dữ liệu 0–1 | Sẵn sàng đánh giá 0–1 | Rủi ro bị nuốt 0–1 | ĐIỂM | Xếp hạng | Chỉ số có con số? | Tự làm / Mua / Chờ / Không làm | Lý do (đổi thứ tự, chọn mua hay chờ…)
1 | Đọc ảnh hoá đơn giấy, ảnh chụp | Giảm 50% giờ nhập hoá đơn ảnh | Ta tin rằng làm đọc ảnh hoá đơn bằng bản 2 (đọc 2 bước) cho kế toán viên của văn phòng kế toán sẽ giảm 50% giờ nhập hoá đơn ảnh | Giờ nhập hoá đơn ảnh/tháng giảm ≥50% so với trước thử nghiệm; tỷ lệ đạt quy về thực tế ≥95%; 0 lỗi nghiêm trọng (sai MST/tiền) trên 40 ca bộ đề | 4 | 5 | 0.8 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 4.53 | 2 | Có | Tự làm | Đây là phần cốt lõi của SổSạch; bản 2 đã qua cổng phát hành. Xếp hạng 2, đổi so với thứ tự gợi ý: đưa việc 4 lên trước vì sai MST hoặc tiền không được phép xảy ra lần nào.
2 | Giảm 50% giờ nhập hoá đơn ảnh | Kế toán chỉ xem khoảng 20% hoá đơn | Ta tin rằng làm gắn cờ hoá đơn cần người xem cho kế toán viên sẽ giúp chỉ phải xem khoảng 20% hoá đơn mà không lọt lỗi MST/tiền | Tỷ lệ hoá đơn bị gắn cờ ≤20% (hơn 50% thì không ai dùng); 0 lỗi MST/tiền lọt khỏi cờ trong mẫu kiểm 1% hoá đơn thật; tỷ lệ cờ thừa được đếm riêng | 5 | 4 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 4.32 | 3 | Có | Tự làm | Giữ lại. Cờ vừa đủ là điều kiện để chị Hạnh chịu dùng (cờ thừa quá 50% thì không ai dùng).
3 | Nhập tự động hoá đơn điện tử (tệp gốc) | Giảm 70% thời gian nhập hoá đơn điện tử | Ta tin rằng làm nhập hoá đơn điện tử từ tệp gốc cho kế toán viên sẽ giảm 70% thời gian nhập | Thời gian nhập mỗi hoá đơn điện tử giảm ≥70%; 0 hoá đơn nhập sai tiền trên mẫu kiểm 1% | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Có | Mua | Dùng tính năng nhập hoá đơn điện tử đã có trong phần mềm kế toán, không tự làm lại. Tự làm chỉ khi phần mềm này làm sai.
4 | Đối chiếu mã số thuế người bán | Không nhập nhầm người bán | Ta tin rằng làm đối chiếu mã số thuế người bán qua dịch vụ tra cứu cho kế toán viên sẽ không còn nhập nhầm người bán | 0 hoá đơn nhập sai người bán trên ~12.000 hoá đơn/tháng; 100% hoá đơn có MST không khớp bị gắn cờ | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 9.38 | 1 | Có | Mua | Tích hợp dịch vụ tra cứu mã số thuế có sẵn; chuyển từ thứ tự 4 lên hạng 1 vì rủi ro cao nhất và công sức thấp.
5 | Gợi ý tài khoản hạch toán | Giảm 30% thời gian hạch toán | Ta tin rằng làm gợi ý tài khoản hạch toán cho kế toán viên sẽ giảm 30% thời gian hạch toán, khi đã có dữ liệu hạch toán của khách | Thời gian hạch toán/hoá đơn giảm ≥30%; gợi ý đúng tài khoản ≥90% trên 200 hoá đơn đã hạch toán | 4 | 3 | 0.5 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.77 | 5 | Có | Chờ | Chưa có dữ liệu hạch toán của khách. Xem lại khi có đủ hoá đơn đã hạch toán (mốc 200 hoá đơn ở cột E).
6 | Trả lời câu hỏi thuế chung cho khách của văn phòng | Bớt cuộc gọi hỏi đáp | Ta tin rằng làm trả lời câu hỏi thuế chung cho khách của văn phòng sẽ bớt cuộc gọi hỏi đáp | Số cuộc gọi hỏi đáp/tháng giảm ≥20% | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.16 | 6 | Có | Không làm | Ngoài phạm vi "1 việc"; điểm thấp nhất, và công cụ miễn phí làm thay được.
7
8
9
10

## 2_Mức tự động
2 · Lộ trình tăng dần mức tự động và cổng đánh giá
Mỗi lần lên mức phải qua một cổng đánh giá bằng con số. Chưa qua cổng thì chưa lên mức, dù đã đến ngày. Mức tự động quyết định chi phí mỗi việc: xem cột H–L.
Mức | Tên mức | AI làm gì | Người làm gì | Cổng đánh giá để lên mức này (chỉ số + ngưỡng + cỡ mẫu) | Dữ liệu / hạ tầng / tuân thủ cần có | Dự kiến (kế hoạch nội bộ, không phải cam kết) | % việc có người duyệt | Ai duyệt | Chi phí mỗi việc (đ) | Biên lợi nhuận gộp | Biên ≥ 60%? | Cổng có con số?
0 | Gợi ý | AI đọc hoá đơn và chỉ gợi ý các trường (người bán, MST, tiền, ngày); không tự nhập gì vào phần mềm. | Kế toán viên xem gợi ý, tự đối chiếu và tự nhập 100% hoá đơn. | Mức xuất phát, không cần cổng (có thể ghi “Không cần cổng: mức xuất phát”). | Bản 2 chạy thử, chưa nối phần mềm kế toán. | Hiện tại | 100% | Người của mình | 1704 | 24.46% | Dưới ngưỡng
1 | Hỗ trợ có duyệt | AI đọc, tra MST, điền sẵn vào phần mềm và gắn cờ hoá đơn nghi ngờ. | Kế toán viên duyệt ~20% hoá đơn (hoá đơn gắn cờ + mẫu 10%) trước khi lưu. Chị Hạnh kiểm 1% hoá đơn thật mỗi tuần, đếm riêng cờ thừa. | Trên bộ đề 40 hoá đơn (4 tầng: Thường 65%, Khó 25%, Nguy hiểm 7%, Ngoài phạm vi 3%): tỷ lệ đạt quy về thực tế ≥95%; lỗi nghiêm trọng (sai MST hoặc tiền) = 0; số tầng tụt = 0; kappa người chấm ≥0,6. Bản 2 đã đạt: 97,3% / 0 / 0 / 0,90. | Nối phần mềm kế toán (nhập hoá đơn điện tử từ tệp gốc) và dịch vụ tra cứu MST. Thông báo cho kế toán viên và khách rằng đây là nội dung do AI đọc (Luật AI 134/2025/QH15). Lưu nhật ký mỗi hoá đơn. | Tháng 0–3 | 20% | Người của mình | 704 | 68.79% | Đạt | Có
2 | Tự động một phần | AI tự nhập hoá đơn thường không cờ (hoá đơn điện tử và ảnh rõ). Chỉ chuyển người các hoá đơn Khó, Nguy hiểm hoặc Ngoài phạm vi. | Kế toán viên duyệt ~10% (hoá đơn gắn cờ + mẫu nhỏ). Chị Hạnh kiểm mẫu 1% hoá đơn thật hàng tháng. | Sau ≥2 tháng chạy Mức 1 và kiểm 1% hoá đơn thật (~120 hoá đơn/tháng, ≥240 hoá đơn): 0 lỗi MST/tiền lọt khỏi cờ; tỷ lệ đạt ≥95%; tỷ lệ cờ thừa ≤20%. Chị Hạnh xác nhận. | Có thêm hoá đơn thật đã chấm để mở rộng bộ đề; theo dõi tỷ lệ cờ thừa hàng tuần; nhật ký để truy vết; hạ tầng chịu được ~12.000 hoá đơn/tháng. | Tháng 3–6 | 10% | Người của mình | 579 | 74.33% | Đạt | Có
3 | Tự động có giám sát | AI tự nhập phần lớn hoá đơn; vẫn gắn cờ và cảnh báo ngay khi có lỗi MST hoặc tiền. | Kế toán viên chỉ xem ~5% (cờ + mẫu giám sát), có quyền dừng. Anh Tùng và chị Hạnh rà soát mẫu định kỳ. | Sau ≥3 tháng chạy Mức 2 và kiểm ≥5% hoá đơn thật (~600 hoá đơn/tháng, ≥1.800 hoá đơn): 0 lỗi MST/tiền; tỷ lệ đạt ≥97%; cờ thừa ≤20%; doanh thu bình quân ≥3,71 triệu/văn phòng trên ≥10 văn phòng. Chị Hạnh và anh Tùng cùng xác nhận. | Cảnh báo tự động khi có lỗi MST/tiền; có nút dừng và quay về Mức 2; rà soát mẫu định kỳ. Hồ sơ tuân thủ Luật AI được rà trước khi lên mức. | Tháng 6–12, chỉ khi qua cổng | 5% | Người của mình | 516.5 | 77.1% | Đạt | Có
SỐ LIỆU KINH TẾ CỦA ĐỀ (đã điền sẵn từ hồ sơ tình huống; sửa được nếu nhóm có lý do)
Chi phí gọi AI / việc (đã tính gọi lại) | 254 | Hồ sơ, bảng Số liệu kinh tế, dòng 1
Hạ tầng + đánh giá + khác / việc | 200 | dòng 2
Số phút người duyệt / việc | 1.5 | dòng 3
Chi phí 1 giờ người duyệt (đ) | 50000 | dòng 4
Doanh thu bình quân / khách / tháng (đ) | 3970000 | dòng 5
Số việc bình quân / khách / tháng | 1760 | dòng 6
Biến nguy hiểm nhất | Doanh thu bình quân (65% doanh thu đến từ 30% văn phòng dùng nhiều) | dòng 7
Điều kiện dừng đã chọn (theo đề) | NẾU doanh thu bình quân dưới 3,71 triệu/văn phòng trong 2 tháng liên tiếp, trên ít nhất 10 văn phòng, THÌ dừng mở rộng | dòng 8
Kịch bản xấu hết tiền ở tháng | 7 | dòng 9
Ghi chú: người duyệt của mình là kế toán viên của công ty. Gợi ý của đề: Mức 1 duyệt khoảng 20%; Mức 2 khoảng 10%.

## 3_Bảng lộ trình
3 · Bảng lộ trình theo giả thuyết: Bây giờ / Tiếp theo / Sau này
Bây giờ = cam kết (0–3 tháng) · Tiếp theo = định hướng (3–6 tháng) · Sau này = khám phá (6–12 tháng). Càng xa càng ít chi tiết.
Dòng | Bây giờ (0–3 tháng) | Tiếp theo (3–6 tháng) | Sau này (6–12 tháng)
Việc chính (lấy từ trang 1) | Đối chiếu MST (việc 4); đọc ảnh hoá đơn giấy (việc 1); gắn cờ hoá đơn cần người xem (việc 2); nhập hoá đơn điện tử bằng tính năng có sẵn (việc 3). | Tinh chỉnh ngưỡng gắn cờ; mở rộng sang thêm văn phòng; chuẩn bị dữ liệu cho gợi ý hạch toán (việc 5). | Gợi ý tài khoản hạch toán (việc 5), nếu đủ dữ liệu. Khám phá, chưa cam kết.
Giả thuyết | Ta tin rằng đối chiếu MST và gắn cờ cho kế toán viên sẽ không còn nhập nhầm người bán và chỉ phải xem ~20% hoá đơn; biết đúng khi 0 lỗi MST/tiền lọt khỏi cờ. | Ta tin rằng tự nhập hoá đơn thường không cờ sẽ giảm người duyệt xuống ~10% mà vẫn 0 lỗi MST/tiền; biết đúng khi cờ thừa ≤20%. | Ta tin rằng gợi ý hạch toán sẽ giảm 30% thời gian hạch toán; biết đúng khi gợi ý đúng tài khoản ≥90% trên 200 hoá đơn.
Chỉ số thành công và ngưỡng | Tỷ lệ đạt quy về thực tế ≥95%; 0 lỗi MST/tiền; giờ nhập hoá đơn ảnh giảm ≥50%; cờ ≤20% hoá đơn. | Tỷ lệ đạt ≥95%; 0 lỗi MST/tiền trong mẫu 1% (≥240 hoá đơn); cờ thừa ≤20%. | Thời gian hạch toán giảm ≥30%; đúng tài khoản ≥90%; tiếp tục 0 lỗi MST/tiền, tỷ lệ đạt ≥97%.
Mức tự động (trang 2) | Mức 1 · Hỗ trợ có duyệt: người duyệt ~20%. | Mức 2 · Tự động một phần: người duyệt ~10%. | Mức 3 · Tự động có giám sát: người duyệt ~5%, chỉ khi qua cổng.
Cổng đánh giá | Bộ đề 40 hoá đơn: đạt ≥95%, 0 lỗi nghiêm trọng, 0 tầng tụt, kappa ≥0,6. Bản 2 đã đạt (97,3% / 0 / 0 / 0,90). | Sau ≥2 tháng ở Mức 1, kiểm 1% hoá đơn thật (≥240): 0 lỗi MST/tiền; đạt ≥95%; cờ thừa ≤20%. | Sau ≥3 tháng ở Mức 2, kiểm ≥5% (≥1.800 hoá đơn): 0 lỗi MST/tiền; đạt ≥97%; doanh thu bình quân ≥3,71 triệu/văn phòng trên ≥10 văn phòng.
Điều kiện cần: dữ liệu / hạ tầng / tuân thủ | Nối phần mềm kế toán và dịch vụ tra cứu MST; ghi nhật ký; chị Hạnh kiểm 1% hoá đơn thật mỗi tuần (3 giờ sáng thứ Bảy); thông báo người dùng là AI (Luật AI 134/2025/QH15). | Mở rộng bộ đề bằng hoá đơn thật đã chấm; hạ tầng chịu ~12.000 hoá đơn/tháng; theo dõi cờ thừa mỗi tuần. | Dữ liệu hạch toán của khách (hiện chưa có); nút dừng về Mức 2; cảnh báo tự động; rà hồ sơ tuân thủ Luật AI.
Căn cứ kinh tế (số liệu của đề và trang 2) | Chi phí 704 đ/việc, biên 68,8% (≥60%). Doanh thu ~2.256 đ/việc (3.970.000 ÷ 1.760); gọi AI 254 đ nhờ bản 2 rẻ hơn 20%. | Chi phí 579 đ/việc, biên 74,3%. Biến nguy hiểm nhất: doanh thu bình quân (65% doanh thu đến từ 30% văn phòng dùng nhiều). | Chi phí ~516,5 đ/việc, biên 77,1%. Kịch bản xấu: hết tiền ở tháng 7, nên Mức 2 phải đạt cổng trước đó.
Điều kiện dừng / đổi hướng | Nếu có 1 lỗi MST hoặc tiền lọt trong kiểm 1% thì nhóm quay về Mức 0 và cảnh báo ngay; nếu cờ trên 50% hoá đơn trong 2 tuần liên tiếp thì chỉnh lại ngưỡng cờ. | Nếu doanh thu bình quân dưới 3,71 triệu/văn phòng trong 2 tháng liên tiếp, trên ≥10 văn phòng, thì dừng mở rộng. | Nếu cổng Mức 3 không đạt hoặc dự báo hết tiền trước tháng 7, nhóm giữ Mức 2, bỏ việc 5 và giảm chi phí.

## 4_Rà soát
4 · Lịch rà soát lộ trình
Rà soát theo lịch VÀ mỗi khi có sự kiện. Ở mốc 30/60/90 chọn 1 trong 4: đi tiếp, sửa, đổi hướng, dừng.
Mốc / sự kiện | Nhìn vào chỉ số nào | Quyết định có thể đưa ra | Ai quyết
Ngày 30 | 0 lỗi MST/tiền trong mẫu kiểm 1% hàng tuần (~120 hoá đơn/tháng); tỷ lệ cờ ≤20% và cờ thừa đếm riêng; tỷ lệ đạt ≥95%; chi phí mỗi việc ~704 đ. | Đi tiếp nếu 0 lỗi và cờ ≤20%. Sửa ngưỡng cờ nếu cờ trên 20% (trên 50% trong 2 tuần thì chỉnh ngay). Dừng tạm, quay về Mức 0 nếu có 1 lỗi MST/tiền. | Chị Hạnh và nhóm sản phẩm
Ngày 60 | Sau ≥2 tháng ở Mức 1: 0 lỗi MST/tiền trong ≥240 hoá đơn đã kiểm; tỷ lệ đạt ≥95%; cờ thừa ≤20%; biên ≥60% (hiện 68,8%). | Đi tiếp nếu cổng Mức 2 gần đạt. Sửa nếu số mẫu chưa đủ 240 hoặc cờ thừa trên 20%. Đổi hướng nếu cờ thừa không giảm: giữ Mức 1 và chỉnh quy trình duyệt. | Nhóm sản phẩm, chị Hạnh và anh Tùng
Ngày 90 | Chỉ dùng chỉ số đã đủ dữ liệu: 0 lỗi MST/tiền; tỷ lệ đạt; cờ thừa; chi phí và biên mỗi việc; doanh thu bình quân/văn phòng so với 3,71 triệu (khi đã có 2 tháng liên tiếp trên ≥10 văn phòng). | Đi tiếp: lên Mức 2 nếu qua cổng (người duyệt giảm từ ~20% xuống ~10%). Sửa: giữ Mức 1, kiểm thêm. Đổi hướng: mua thay vì tự làm việc bị phần mềm có sẵn làm thay. Dừng mở rộng nếu chạm điều kiện dừng của đề. | Ban lãnh đạo, dựa trên báo cáo của nhóm sản phẩm
Có mô hình mới / giá gọi AI giảm mạnh | Chạy lại bộ đề 40 hoá đơn: đạt ≥95%, 0 lỗi nghiêm trọng, 0 tầng tụt, kappa ≥0,6; chi phí gọi AI mỗi việc so với 254 đ hiện tại và biên so với 60%. | Đi tiếp với mô hình mới nếu qua cổng và chi phí thấp hơn. Giữ bản 2 nếu không qua cổng. Sửa giá hoặc mức duyệt nếu biên tăng. | Kỹ sư và nhóm sản phẩm; lãnh đạo duyệt nếu đổi mức tự động
Nền tảng hoặc đối thủ ra tính năng tương tự | Điểm “Rủi ro bị nuốt” (cột L) của việc 1–4; doanh thu bình quân/văn phòng so với 3,71 triệu; số văn phòng bỏ dùng. | Đổi hướng sang mua hoặc tích hợp việc bị làm thay (như việc 3, 4). Sửa giá hoặc gói dịch vụ. Dừng việc trùng hoàn toàn với công cụ miễn phí. | Ban lãnh đạo
Quy định pháp lý thay đổi | Đối chiếu việc đang chạy với văn bản mới: hệ thống thuộc mức rủi ro nào, nghĩa vụ thông báo người dùng đang tương tác với AI (Luật AI 134/2025/QH15); tỷ lệ mục tuân thủ đã đạt. | Sửa quy trình, nội dung thông báo hoặc nhật ký. Dừng tạm tăng mức tự động (giữ Mức 1–2) nếu chưa đáp ứng. Đi tiếp nếu đã đủ. | Ban lãnh đạo, có người phụ trách pháp lý hoặc tuân thủ
Ngày 90 chưa đo được giá trị vòng đời thật: khách mới dùng 3 tháng. Chỉ dùng chỉ số đã có đủ dữ liệu.

## 5_Slide lãnh đạo
5 · Lộ trình 1 slide cho lãnh đạo
Kết luận trước. Không quá 60 chữ mỗi ô (cột C tự đếm).
|  | Số chữ | Đạt?
Kết luận (1 câu) | Làm trước đối chiếu mã số thuế và duyệt ~20% hoá đơn (Mức 1): mục tiêu 0 lỗi MST/tiền, biên ≥60%. Quyết định lên Mức 2 vào ngày 90 nếu qua cổng; dừng mở rộng nếu doanh thu bình quân dưới 3,71 triệu/văn phòng. | 44 | Đạt
3 việc chính | 1) Đối chiếu MST người bán (mua dịch vụ tra cứu), điểm cao nhất 9,38. 2) Đọc ảnh hoá đơn giấy bằng bản 2, giảm 50% giờ nhập. 3) Gắn cờ hoá đơn cần xem, chỉ ~20% hoá đơn. Hoá đơn điện tử dùng tính năng có sẵn. | 48 | Đạt
Cần gì (người, tiền, dữ liệu) | Người: chị Hạnh 3 giờ sáng thứ Bảy mỗi tuần, anh Tùng hỗ trợ; kế toán viên duyệt ~20%. Dữ liệu: bộ đề 40 hoá đơn, kiểm 1% hoá đơn thật (~120/tháng). Tiền: chi phí 704 đ/việc, biên 68,8%; chưa có dữ liệu hạch toán. | 45 | Đạt
Rủi ro lớn nhất & cách xử lý | Doanh thu bình quân thấp (65% doanh thu đến từ 30% văn phòng dùng nhiều). Theo dõi hàng tháng; dưới 3,71 triệu/văn phòng 2 tháng liên tiếp, trên ≥10 văn phòng thì dừng mở rộng. Có 1 lỗi MST/tiền thì quay về Mức 0. Kịch bản xấu: hết tiền tháng 7. | 51 | Đạt
Khi nào xem lại | Ngày 30, 60 và 90 (ngày 90 quyết định lên Mức 2). Xem lại ngay khi có 1 lỗi MST/tiền, mô hình mới hoặc giá gọi AI giảm mạnh, đối thủ ra tính năng tương tự, hoặc quy định pháp lý thay đổi. | 43 | Đạt

## 6_Tự kiểm tra
6 · Tự kiểm tra
Chưa 'Đạt' thì quay lại sửa trước khi nộp file.
Điểm kiểm tra | Kết quả | Đạt?
Số việc đã chấm điểm (cần ≥ 5) | 6 | Đạt
Việc được giữ lại mà thiếu giả thuyết hoặc chỉ số có con số (cần = 0) | 0 | Đạt
Số mức tự động có cổng đánh giá kèm con số (cần ≥ 2, không tính Mức 0) | 3 | Đạt
Bảng lộ trình: số ô tầng 'Bây giờ' đã điền (cần 8/8) | 8 | Đạt
Điều kiện dừng tầng 'Bây giờ' có con số | Có | Đạt
Căn cứ kinh tế có con số (từ số liệu của đề) | Có | Đạt
Slide lãnh đạo: số ô đạt (đủ chữ, không quá 60 chữ; cần 5) | 5 | Đạt
Số mức tự động có biên lợi nhuận ≥ 60% (cần ≥ 1) | 3 | Đạt

## 7_Thang điểm
7 · Thang điểm sản phẩm (100 điểm)
Tiêu chí | Điểm | Bài đạt khi | Điểm nhóm
Theo kết quả và giả thuyết | 20 | Mỗi việc có giả thuyết, chỉ số và ngưỡng, không chỉ là tên tính năng
Ưu tiên có căn cứ | 20 | Bảng điểm ≥ 5 việc; có sẵn sàng dữ liệu, đánh giá và rủi ro bị nuốt; dùng số liệu kinh tế của đề; đổi thứ tự hoặc bỏ việc thì ghi lý do
Mức tự động và cổng đánh giá | 25 | ≥ 2 mức có cổng bằng con số (chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu); có vai trò của người; có chi phí mỗi việc theo mức
Điều kiện cần và rủi ro | 15 | Nêu dữ liệu, hạ tầng, tuân thủ; điều kiện dừng đo được với quy mô thử nghiệm; có lịch rà soát
Slide lãnh đạo | 20 | Kết luận trước, ≤ 60 chữ mỗi ô, trả lời được "cần gì" và "khi nào xem lại"
TỔNG | 100 |  | 0
THANG ĐIỂM TRÌNH BÀY (1–5 điểm mỗi tiêu chí)
Tiêu chí | Mức 1 | Mức 3 | Mức 5
Rõ ràng | Câu đầu chưa có kết luận; người nghe phải đoán nhóm làm gì trước | Có kết luận nhưng nói sau phần mở đầu, hoặc thiếu mốc quyết định | Câu đầu có việc làm trước, mục tiêu bằng số và ngày quyết định
Bằng chứng | Không có cổng đánh giá, hoặc số không có nguồn | Có cổng nhưng thiếu cỡ mẫu hoặc căn cứ kinh tế | Cổng đủ chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu; căn cứ kinh tế lấy từ số liệu của đề
Trả lời phản biện | Né câu hỏi hoặc trả lời chung chung | Trả lời đúng ý nhưng không dẫn số | Trả lời thẳng, dẫn đúng con số trong file
Đúng giờ | Quá 4 phút | Từ 3 đến 4 phút | Không quá 3 phút
Mức 2 và 4 dùng khi bài nằm giữa hai mô tả. Bản chuẩn của buổi học không có phần trình bày trên lớp: điểm buổi = thang sản phẩm 100 điểm ở trên. Thang trình bày chỉ dùng khi giảng viên tổ chức trình bày.